攀枝花市仁和区农机购置补贴绩效管理工作方案

为推动强农惠农富农政策落实到位，切实提高农机购置补贴政策执行力度，根据省、市要求，结合我区实际，制定本工作方案。

一、总体思路和基本原则

（一）总体思路。通过实施绩效管理，建立以结果为导向的监测与评价体系，及时掌握资金使用、政策落实进展，客观评价实施成效、绩效目标实现程度等情况，查找问题，分析原因，总结经验教训，提出下一步推进政策落实、完善项目运行机制的建议，持续提高政策实施效果。

（二）基本原则。一是科学规范、客观公正。按照“公平、公开、公正”的要求，科学制定评估方法、量化考核内容和标准，采用规范的评估程序和方法，全面、准确、客观地衡量工作绩效。二是先易后难、简便易行。选择能够衡量政策绩效的关键指标，并且这些指标具有权威性、容易获取，评估方法和程序尽量简化。三是定量定性、综合评价。对评估指标尽量量化，不能量化的定性指标明确评估标准。对过程和结果以及反映成效的关键指标赋予相应的权重，对政策绩效做出综合评价。四是分级负责、属地考核。各区县对农机购置补贴政策实施情况进行自评，市局负责对区县进行绩效考评，省厅对市局进行绩效考核。

二、内容与指标

农机购置补贴政策落实绩效管理指标体系（以下简称“指标体系”）共设立一级指标4项、二级指标13项，主要评估制度建设、重点工作、执行进度、实施效果等内容，同时设置附加分、扣分项及一票否决。

三、方法与程序

评估工作以自评为主，上级农业（农机）主管部门采取查阅资料和实地考核，综合各项指标完成情况得出评估结果，形成评估报告。具体按以下程序进行：

（一）自评。按照指标体系和《攀枝花市农机购置补贴政策落实绩效管理考核评分依据》（以下简称“评分依据”）要求，认真开展自评工作，形成农机购置补贴政策落实绩效管理自评报告（以下简称“绩效自评报告”）， 并填写攀枝花市农机购置补贴政策落实绩效管理工作自评得分表》及相关资料。于当年11月30日前报送市局。

（二）市农牧局考评。市农牧局组织相关人员组成考评组，对区县报送的绩效自评报告，逐一核实，对每一项指标进行评分，并按得分高低进行排序，形成《县级农机购置补贴政策落实绩效管理工作考核评分表》（以下简称“县级考核评分表”），评出优秀、良好、一般、较差四个档次。

（三）省农业厅考评。市农牧局做好由省农业厅相关专家组成的考评组对全市的考评工作，省农业厅将采取查看资料与实地抽查相结合的方式，对市农机购置补贴政策落实情况进行考核评价，评出优秀、良好、一般、较差四个档次。

四、结果运用

（一）依据评估结果，分析存在问题和原因，提出改进措施建议，并运用于下一年度绩效管理的全过程。

（二）考评结果将与各区县下一年度农机购置补贴项目资金和省级工作补助经费安排挂钩。

（三）对考评结果排名靠后的市和区县，省农业厅、市农牧局将分别在全省、全市进行通报，并责成其进行整改。

五、保障措施

（一）加强组织领导。区农牧局成立农机购置补贴政策落实绩效管理工作领导小组，分管农机购置补贴工作的副局长为组长，纪检组、财务科、农机推广站等有关人员为成员，日常工作由农机推广站牵头负责，确保各项工作顺利推进。

（二）加强培训宣传。加强学习培训，掌握绩效管理基本知识，正确理解绩效管理实施方案和评估方法与标准，落实相关工作。加大宣传力度，收集好做法、好经验、好典型，努力营造上下联动、齐抓共管的良好氛围。

（三）加强监督检查。认真做好我区农机购置补贴政策落实情况的监督检查，适时组织开展重点抽查，对发现的问题限期整改，确保政策落实到位、取得实效。

附件：1．县级农机购置补贴政策落实绩效管理指标体系

2．农机购置补贴政策落实绩效管理工作自评得分表

3．攀枝花市农机购置补贴政策落实绩效管理考核评分依据

县级农机购置补贴政策落实绩效管理指标体系

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度 建设 (9分) | 建立健全制度 | 9 | 制定绩效管理、集体研究、责任追究等方面管理制度并全面印发的得9分，每缺一项扣3分。 |  |
| 2 | 重点 工作 (63分) | 补贴对象及经销商确定 | 3 | 按规定确定补贴对象和补贴经销商的得3分，未按规定确定的扣3分。 |  |
| 3 |  | 政策 宣传 | 3 | 通过广播电视、网络、报刊杂志广泛宣传农机购置补贴政策、购机程序、补贴对象等内容的得3分。未宣传或者错误宣传政策的扣3分。 |  |
| 4 |  | 信息 公开 | 12 | 按规定开通区县补贴专栏并向市农牧局提交地址链接的得4分；按要求及时完整公开信息的得8分，内容缺项或公开不及时的每次扣0.2分/项，扣完为止。 |  |
| 5 |  | 廉政 风险 防控 | 9 | 制定并印发廉政风险防控机制建设方案的得1分，层层签订工作责任书的得3分，深入开展农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动的得3分,全面印发警示教育资料的得2分。 |  |
| 6 |  | 监督 检查 | 12 | 制定监督检查方案并突出督导重点工作和关键措施落实的得3分；年度内至少组织开展两次大范围监督检查的得7分，缺少1次扣3.5分；对补贴机具按100%比例进行核查的得2分，否则按比例扣分。 |  |
| 7 |  | 投诉 处理 | 6 | 公开投诉处理电话，建立投诉处理登记和档案的得2分；及时有效组织调查处理群众投诉并上报的得4分，未及时有效调查处理并上报的每次扣1分，扣完为止。 |  |
| 8 |  | 宏观 引导 | 4 | 制定中长期农机购置补贴规划的得2分，科学提出适合本地农机化发展补贴机具突出补贴重点的得2分。 |  |
| 9 |  | 工作经费保障 | 4 | 区县财政安排专项资金保障必要工作经费的得4分。 |  |
| 10 |  | 材料 上报 | 10 | 按要求上报材料的得10分，报送数量不完整、不及时或存在明显错误的，每发生一项扣0.2分，扣完为止。农机购置补贴信息被市、省、部农机购置补贴专栏采纳的，每次分别加0.5分、0.5分、1分。 |  |
| 11 | 执行 实施(18分) | 实施 工作量 | 10 | 全面完成当年农机购置补贴任务的，得10分，否则相应扣分。对完成量较上年增长幅度较大的，酌情加分。 |  |
| 12 |  | 结算 进度 | 8 | 按规定且在年底前结算完补贴资金的，得8分，否则相应扣分。对结算进度明显较快的，酌情加分。 |  |
| 13 | 实施 效果(10分) | 提升耕种收综合机械化水平 | 10 | 通过实施农机购置补贴，完成耕种收综合机械化水平预期目标的得10分，每降低0.5个百分点扣2分，扣完为止。 |  |
| 14 | 附加分 | 县级 延伸 绩效 管理 | 5 | 制定区县农机购置补贴绩效管理考核指标和工作方案的加1分；形成区县绩效考核自评报告并按时报送的加1分；及时完成上级农机化主管部门交办的督查督办或其他任务的加1分；采取便民利民措施，开通网上便民快捷程序或依托乡镇办理的加1分；工作成效突出，群众满意，得到党委、政府或上级主管部门的肯定或上一年度考核结果为优秀的加1分。 |  |
| 15 | 扣分 项及 一票 否决 | 出现弄虚作假行为 |  | 经省、市农机化主管部门在绩效考核中发现区县级有弄虚作假行为的，一次扣20分。 |  |
| 16 |  | 出现重大违法违规行为 |  | 经公安、检察、纪检监察、审计、财政监督机构等查处存在重大违法违规行为并造成恶劣影响的，实行一票否决，总体评分为零。 |  |
| 合计 |  |  | 105 |  |  |

攀枝花市仁和区农机购置补贴政策落实绩效管理工作自评得分表

（    年度）

被考核单位全称（盖章）：

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度建设(9分) | 建立健全 制度 | 9 |  |  |  |
| 重点工作(63分) | 补贴对象及 经销商确定 | 3 |  |  |  |
|  | 政策宣传 | 3 |  |  |  |
|  | 信息公开 | 12 |  |  |  |
|  | 廉政风险 防控 | 9 |  |  |  |
|  | 监督检查 | 12 |  |  |  |
|  | 投诉处理 | 6 |  |  |  |
|  | 宏观引导 | 4 |  |  |  |
|  | 工作经费 保障 | 4 |  |  |  |
|  | 材料上报 | 10 |  |  |  |
| 执行实施(18分) | 实施工作量 | 10 |  |  |  |
|  | 结算进度 | 8 |  |  |  |
| 实施效果(10分) | 提升耕种收 综合机械化水平 | 10 |  |  |  |
| 附加分 （5分） | 县级延伸 绩效管理 | 5 |  |  |  |
| 扣分项及一票否决 | 出现弄虚 作假行为 |  |  |  |  |
|  | 出现重大 违法违规行为 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 105 |  |  |  |

攀枝花市农机购置补贴政策落实绩效管理考核评分依据

按照《农业部2013年度强农惠农富农政策落实延伸绩效管理工作实施方案》和省农业厅相关规定，结合攀枝花实际，市农机购置补贴政策落实绩效管理指标体系共设立一级指标4项，二级指标13项，主要评估制度建设、重点工作、执行进度、实施效果等内容，同时设置附加分、扣分项及一票否决。考核评分依据如下：

1.制定绩效管理、集体研究、责任追究等方面管理制度并全面印发的得9分，每缺一项扣3分。

考核评分依据：以上3个方面的制度指的是广义的制度，评分的依据是市、区县农牧局是否对绩效管理、集体研究、责任追究等方面进行了规定，规定的形式包括印发管理办法、通知或规程等，都可以认定是建立了制度，但要以农机化主管部门的名义正式印发，不能以年度实施方案等综合性文件代替单项管理制度。市级要将以上3个方面的制度印发到所有区县级农机购置补贴实施单位，县级要将以上3个方面的制度印发到本局相关股室、乡镇农业服务中心。

2.按规定确定对象和补贴经销商的得3分，未按规定确定的扣3分。

考核评分依据：是否按规定确定补贴对象和补贴经销商，关键要看市、区县农牧局在制定实施方案、管理制度和组织实施中是否执行了部省相关规定。是否公开公平的确定补贴对象，是否存在指定或限制经销商等行为。若区县没有按规定确定对象和补贴经销商，则扣所在区县各1.5分。若一个区县没有按规定确定对象和补贴经销商，则扣市级0.5分，扣完为止。

3.通过广播、电视、网络、报刊杂志广泛宣传农机购置补贴政策、购机程序、补贴对象等内容的得3分。未宣传或者错误宣传政策的扣3分。

考核评分依据：市、区农牧局应通过广播、电视、网络、报刊杂志广泛宣传农机购置补贴政策、购机程序、补贴对象等。若区县未宣传或者错误宣传的，则扣所在区县3分。若一个区县未宣传或者错误宣传的，则扣市级0.5分，扣完为止。

4.按规定开通补贴专栏，并提交地址链接的得2分；按要求公开信息的得5分，内容缺项或公开不及时的每次扣0.2分/项，扣完为止；市农牧局按季度组织信息公开抽查并通报结果，全部公开的得5分，每缺一次扣2分，扣完为止。

考核评分依据：按规定开通补贴专栏，指的是市、区农牧局应当在当地政府或农业（农机）等综合网站上设置规范的补贴专栏，公开补贴信息，并确保5年内能够随时查阅。

提交地址链接，指的是区县要向市农牧局主动提交网址链接，若网址有变动的应及时更新，确保随时可以登录到所在区县的补贴专栏。网址链接是否有效以市农牧局组织人员检查结果为依据，每检查出1次链接无效的扣0.2分，扣完为止。市农牧局及时汇总本辖区补贴专栏的网址链接并主动提交给省农业厅，确保省农业厅随时可以登录到所在市和区县的补贴专栏。

按要求及时完整公开信息，内容缺项或公开不及时的每次扣0.2分/项，扣完为止；市农牧局按季度组织信息公开抽查并通报结果，每缺一次扣2分，扣完为止。市农牧局加强对县级补贴专栏建设情况的业务指导和督促检查，年度内按季度组织信息公开检查并通报结果，检查结果在市级补贴专栏中公布并作为考核依据。

5.制定并印发廉政风险防控机制建设方案的得1分，层层签订工作责任书的得3分，深入开展农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动的得3分,全面印发警示教育资料的得2分。

考核评分依据：制定印发廉政风险防控机制建设方案，指的是市、区（县）农牧局按照部省市农机购置补贴政策有关要求，科学编制廉政风险防控机制建设方案。编制的方案可以用于指导近几年的廉政风险防控机制建设，不必每年都编制新的方案，但要符合实际并满足工作需要。

层层签订工作责任书，指的是市、区县农牧局都要签订补贴工作责任书，未全部签订工作责任书的，此项不得分。

深入开展农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动，指的是市、区（县）农牧局每年至少开展一次农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动，主要负责同志每年至少做一次农机购置补贴反腐倡廉警示教育报告，市、区（县）农牧局参与农机购置补贴工作的人员每年至少参加一次农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动，未全部参加教育活动的，此项扣2分。

全面印发警示教育资料的得2分，指的是市农牧局要将警示教育材料印发到每一个农机购置补贴实施区县，未全部印发的，此项不得分。区县要将警示教育材料印发到本局相关股室、下属事业单位及乡镇农业服务中心，未全部印发的，此项不得分。

6.制定监督检查方案并突出督导重点工作和关键措施落实的得3分；年度内至少组织开展两次大范围监督检查的得7分，缺少1次扣3.5分；对补贴机具按规定比例组织核查的得2分，否则按比例扣分。

考核评分依据：制定监督检查方案并突出督导重点工作和关键措施落实，指的是市、区（县）农牧局结合本地实际制定年度监督检查方案，检查方案明确规定要以重点工作和关键措施落实作为督导主要内容。

年度内至少组织开展两次大范围监督检查，指的是年度内市、区（县）农牧局要集中组织开展两次监督检查，两次监督检查的全部范围要覆盖到全市三分之二的区县或区县三分之一的乡镇，并形成了监督检查专项报告。查范围不达标的不得分，检查次数缺少1次扣3.5分。

对补贴机具按规定比例组织核查，指的是年度内市局通过组织开展实地检查、电话抽查等方式对补贴机具进行核查，对单台补贴额在5000元以上机具核查比例不低于全年总数的50%，核查比例按实际核查占比得分。区县年度内对补贴机具核查比例要达到100%，未达到要求的按实际核查占比得分。

7.公开投诉处理电话，建立投诉处理登记和档案的得2分；及时有效组织调查处理群众投诉并上报的得4分，未及时有效调查处理并上报的每次扣1分，扣完为止。及时有效组织调查处理群众投诉并上报的得6分，未及时有效调查处理并上报的每次扣1分，扣完为止。

考核评分依据：及时有效组织调查处理群众投诉并上报，指的是：一是群众直接向当地农业局投诉，由接受投诉的农业局按规定处理，向投诉人反馈处理情况，由负责同志审核同意处理结果并存档备查；二是上级农机化主管部门转办的群众投诉，由下级农机化主管部门按规定调查处理，向投诉人反馈处理情况，由负责同志审核同意处理结果并存档备查，同时将有关情况及时报送上级农机化主管部门。

8.制定中长期农机购置补贴规划的得2分，科学提出适合本地农业生产补贴机具的得2分。

制定中长期农机购置补贴规划，指的是市、区（县）农牧局结合本地实际，制定中长期农机购置补贴规划。未制定的，此项不得分。

科学提出适合本地农机化发展农业机械，指的是市、区（县）农牧局要充分考虑到当地实际情况，深入调研，并广泛征求基层农业和其他农口部门，如林业、畜牧、水产等单位的意见，提出适合本地农业生产的重点补贴机具。未征求意见的，此项不得分。

9.安排财政专项资金保障必要工作经费的得4分。

考核评分依据：省农业厅考核市农牧局时，市财政安排农机购置补贴工作经费，该工作经费用于市本级的得1分，安排市级以下的再得1分，区县财政安排工作经费得2分。一个区县未安排工作经费的，则扣所在市0.5分，扣完为止。市农牧局考核区县时，区县安排工作经费的得4分，未安排不得分。

10.按要求上报材料的得10分，报送数量不完整、不及时或存在明显错误的，每发生一项扣0.2分，扣完为止。

考核评分依据：按要求上报材料指的是按照有关文件要求及时上报材料和农机购置补贴信息。报送数量不完整、不及时或存在明显错误指的是报送材料的数量、时间未达到规定要求，报送材料中存在与两部有关规定相违背、弄虚作假、文字和数据错误等情况。

农机购置补贴信息简报被市农牧局农机购置补贴专栏采纳的，每次加0.5分，被省厅购机补贴专栏或省级以上公开刊物采纳的，每次加0.5分，被农业部农机购置补贴专刊采纳的，每次加1分。

11.全面完成当年农机购置补贴任务的，得10分，否则相应扣分。对完成量较上年增长幅度较大的，酌情加分。

考核评分依据：市农牧局或省厅通过农机购置补贴信息管理系统，统计各项目县或全市的实施进度情况，综合评定出各区县或市的得分情况。

12.按规定且在年底前结算完补贴资金的，得8分，否则相应扣分。对结算进度明显较快的，酌情加分。

考核评分依据：市农牧局或省厅通过农机购置补贴信息管理系统，统计各项目县或全市的资金结算进度情况，综合评定出各区县或市的得分情况。

13.通过实施农机购置补贴，完成耕种收综合机械化水平预期目标的得10分，每降低0.5个百分点扣2分，扣完为止。

考核评分依据：各地耕种收综合机械化水平依据农机化统计四季度预测报数据测算，与预测目标相比较得出该项分值。如统计年报公布的耕种收综合机械化水平低于各地预测数，在下一年度考核中相应扣分。

14.制定全市或区县农机购置补贴绩效管理考核指标和工作方案的加1分；市考核到县级的加2分；形成全市或区县绩效考核自评报告的加1分；形成全市绩效考核综合评价报告的加1分；区县及时完成上级农机化主管部门交办的督查督办或其他任务的加1分；区县采取便民利民措施，开通网上便民快捷程序或依托乡镇办理的加1分；区县工作成绩突出，群众满意，得到党委、政府或上级主管部门的肯定或上一年度绩效考核结果为优秀的加1分。

考核评分依据：本指标得分为附加分，市农牧局制定全市或区县制定区县农机购置补贴绩效管理考核指标和工作方案的加1分；市考核到县级的加2分，未全部考核到县的，按考核县占比相应得分；形成全市县级打分汇总表的加1分，县级打分表应包含所有农机购置补贴实施区县，未包含全部实施区县的，按包含实施县占比相应得分；形成全市或全县综合评价报告的加1分；区县及时完成上级农机化主管部门交办的督查督办或其他任务的加1分，以市农牧局电话或发文要求交办区县事项，区县有电话或书面回复为依据，或以区县协助承办有关单位农机购置补贴政策实施调研为依据；区县采取便民利民措施，开通网上便民快捷程序或依托乡镇办理的加1分，以区县实施方案和实际办理情况为依据；区县工作成绩突出，群众满意，得到党委、政府或上级主管部门的肯定或上一年度绩效考核结果为优秀的加1分，以领导书面批示或市农牧局通报区县考核结果为依据。

15.经省农业厅、市农牧局在绩效考核中发现市级或县级有弄虚作假行为的，一次扣20分。

考核评分依据：市、区（县）农牧局报送的延伸绩效管理自评报告，应对照绩效管理指标体系的评分指标逐项说明评分依据，评分依据应实事求是。在省厅或市农牧局组织的实地考核过程中，如发现市、区（县）农牧局报送的自评报告与实际情况不符，并认定属于弄虚作假行为的，一次扣20分。

16.经公安、检察、纪检监察、审计、财政监督机构等查处存在重大违法违规行为并造成恶劣影响的，实行一票否决，总体评分为零。

考核评分依据：经公安、检察、纪检监察、审计、财政监督机构等查处存在重大违法违规行为，且未采取有效措施实行正面引导，并对农机购置补贴政策实施和农机化发展造成恶劣影响的不得评为优秀，实行一票否决，总体评分为零。

攀枝花市仁和区农机购置补贴集体决策制度

为规范农机购置补贴重大政策决策，提高政策的权威性、科学性和公正性，根据省农业厅及市局有关要求，结合仁和区农机工作补贴实施工作的实际，制定本制度。

一、集体决策范围

（一）根据《四川省农业机械购置补贴政策实施指导意见》，和《攀枝花市农业机械购置补贴政策实施指导意见》；制定《攀枝花市仁和区农业机械购置补贴政策实施指导意见》

（二）对我区申报的农机购置补贴资金需求计划进行核实汇总；

（三）研究农机购置补贴绩效考核及监督检查情况；

（四）对农机购置补贴违纪违规的惩处；

（五）其他需要集体决策的事项。

二、集体决策工作程序

（一）区农牧局农机推广站牵头召集相关人员召开会议，对拟决策事项作专题讨论，按照议事规则进行集体研究。

（二）具体经办人员在会上详细介绍集体决策事项相关的法规、政策、制度规定及有关情况，提出初步意见和建议。参会人员发扬民主，认真研究讨论，积极献计献策，经充分讨论后形成集体决策的书面意见和建议。农机推广站工作人员要认真做好集体决策的会议记录，存档备查。

（三）集体决策形成的意见和建议报局领导签批，重大事项报区政府分管领导签批后执行。

三、集体决策纪律要求

（一）承办集体决策事项的科室和个人应维护集体决策的严肃性，任何人不得擅自违反、改变决策结果。

（二）参会人员及相关人员应严格遵守工作制度和保密纪律，严禁将集体决策过程和未执行事项泄露、告诉给农机购置补贴相关的单位、企业和个人。对违反工作制度和纪律、造成不良影响和后果的，要严肃追究相关人员的责任。

四、本制度由区农牧局负责解释。

五、本制度自发布之日起实施。

攀枝花市仁和区农机购置补贴资金管理与监督制度

农业机械购置补贴资金是中央和省财政为鼓励和支持农民使用先进适用的农业机械，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收而设立的专项资金。为进一步加强农业机械购置补贴资金管理与监督，切实提高资金使用效益，保证农机购置补贴资金专项用于从事农业生产的个人和农业生产经营组织购置农业机械。根据财政部、农业部《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》，结合我市实际，制定本制度。

一、工作职责

攀枝花市仁和区农机购置补贴资金由区财政局和区农牧局共同组织实施，指导各项目乡镇具体实施。区县财政局和农牧局及项目乡镇根据职责分工，加强协调，密切配合。

区农牧局的主要职责是牵头制定本地农机购置补贴政策实施方案，具体负责补贴项目的组织实施和管理，协助区财政局做好补贴资金兑付。

二、资金安排

区农牧局和财政局根据当地农机购置补贴需求，于每年11月15日前向市农牧局、市财政局报送下一年农机购置补贴资金需求计划请示，包括补贴机具及资金需求量、预期绩效目标等。

区农牧民局根据批复的控制指标额度合理安排本年度农机购置补贴资金，按照要求和规定组织实施，并于6月15日、11月15日前分别将上半年和全年资金使用情况报市农牧局、市财政局。

三、使用原则

（一）补贴对象。补贴对象为直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织。

（二）突出重点。优先向农民合作社、家庭农场和农机大户、种粮大户补贴。

（三）体现公开、公正、公示。多种形式公示、公布补贴政策等信息，补贴资金操作过程透明。要求在资金分配、补贴机具目录、补贴对象确定等全过程公正，按照事先公布的优先补贴条件，公正确定享受补贴的购机者名单，接受社会监督。在申请补贴人数超过计划指标时，要按照公平、公正、公开的原则，采取公开摇号等购机者易于接受的方式确定补贴对象。

（四）农民直接受益。督促各项目乡镇保证补贴资金足额、按时补贴到农民，使补贴的农业机械切实在农业生产中发挥作用，确保农民受益。

四、补贴方式

统一按照在全省范围内全面实行“自主购机、定额补贴、县（乡）结算、直补到卡（户）”的补贴方式执行。按照便民利民原则，执行“先购机、后申请补贴”程序，即：购机户购机后向有关部门提出补贴资金申请，县级农机化主管部门会同财政部门组织审核确定、公示，兑付补贴资金。

五、管理与监督

农机购置补贴资金必须专款专用，严格按照批复下达的资金计划执行，按照《攀枝花市仁和区农业机械购置补贴政策实施指导意见》的实施范围、补贴机具及补贴标准、补贴对象及补贴数量、补贴方式、工作职责、工作纪律等规定和要求执行。不得擅自更改，不得挤占、截留、挪用。建立和落实工作责任制，加强对资金使用情况的管理和检查，接受财政、审计部门的监督。如发现弄虚作假、截留、挪用、挤占、贪污补贴资金现象的，一经查实，依纪依法追究其单位和责任人责任。

六、本制度由攀枝花仁和区农牧局负责解释。

七、本制度自发布之日起实施。

攀枝花市仁和区受理农机购置补贴违纪违规

举报工作规程

为规范农机购置补贴违纪违规举报处理工作，根据省农业厅和市局的有关要求，结合我区农机购置补贴实施工作实际，制定本工作规程。

一、受理举报

(一)受理范围：公民、法人和其他社会组织对我市农机购置补贴项目实施相关单位、企业及其工作人员违纪违规行为进行检举、控告。

(二)举报方式：举报人可以采取当面的方式，也可以通过电话、电报、传真、信函或其他书面方式，向市、区农牧局纪检组举报。

(三)区农牧局纪检组指定专人负责受理举报。当面举报应由受理工作人员分别单独进行并做好笔录，笔录应由举报人签名或者盖章；接受电话举报（2901826），必须细心接听，询问清楚，如实记录；受理电报、传真、信函和其他书面方式的举报，指定专人拆阅、登记。对内容不详的署名举报，应当及时约请举报人面谈或通过其他方式索取补充材料。

二、调查核实

(一)工作原则

1.及时性原则。受理举报后应及时组织调查，认真核实举报反映的情况和问题。匿名举报事实不清、情况不明、证据不足的材料和信息，仅作为工作调研的重点和参考，原则上不进行调查核实和处理。

2.为举报人保密。对举报人的姓名、工作单位、家庭住址等有关情况及举报的内容应严格保密，不得将举报材料转给被举报单位及个人。

3.分级负责。对农机主管部门及工作人员的举报，原则上由上一级农机主管部门调查核实；对生产企业、经销商违纪违规行为的举报，按照属地原则，分别由市农牧局和所在区县调查核实；对跨行政区域或重大违纪违规行为的举报，报请省农业厅调查核实。

(二)工作程序

l.区农牧局纪检组抽调相关人员组成调查小组。

2.调查小组通过走访、现场查看核实、询问、查阅并复印相关资料等方式进行调查核实，填写《攀枝花市仁和区农业机械购置补贴调查核实表》，被调查对象的单位负责人应当场签字确认并加盖单位公章。

3.调查工作结束后，调查小组应按要求形成书面调查报告。报告内容主要包括：事情的起因、调查小组成员的构成、调查核实情况、初步结论、处理建议等。调查报告的附件齐全。

4.按照《攀枝花市仁和区农牧局农机购置补贴集体决策制度》要求，对调查组提出的处理建议进行审议，形成最终处理意见。

5.将处理结果在一定范围内进行通报，如举报人要求答复本人所举报事项处理结果的，由受理单位指定人员负责及时将举报事项的调查、处理结果告知举报人。

三、本规程由攀枝花市仁和区农牧局负责解释。

四、本规程自发布之日起实施。

攀枝花市仁和区农机购置补贴廉政风险防控机制建设

实施方案

为认真贯彻落实农业部关于加快推进农机购置补贴廉政风险防控机制建设要求及四川省农机购置补贴廉政风险防控机制建设实施方案（川农业函[2013]1号）文件精神，切实规范行政权力运作，提高行政效能，加大从源头上防治腐败的工作力度，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，推动农机购置补贴政策的落实，按照农业部统一部署和省农业厅、市局具体要求，结合攀枝花仁和区实际情况，特制定本方案。

一、指导思想

以党的十八大精神和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以改革创新深入推进反腐倡廉建设。通过梳理项目流程，查找风险岗位和风险环节，制定预防和控制风险措施，明确风险防控责任，着力构建覆盖权力运行全过程的农机购置补贴廉政风险防控机制建设，促进领导干部廉洁自律，保证权力正确行使；不断提高反腐倡廉建设制度化、科学化、规范化水平，推动我市农机购置补贴项目健康运行，筑牢项目执行干部队伍思想防线。

二、工作内容

利用现代风险管理理论，创新反腐倡廉和预防腐败工作机制。全面查找在农机购置补贴项目执行过程中，由于制度机制不健全、内外部环境影响等原因，可能引发不廉洁、不作为、乱作为等行为的廉政风险，有针对性地制定防控措施，对预防腐败和廉政勤政建设工作进行科学化、系统化管理。以补贴对象确定、补贴资金管理和结算等环节为防控重点，在区全面开展排查廉政风险点工作，制定防范措施，形成长效机制。

三、实施步骤

推进农机购置补贴项目廉政风险防控机制建设，按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，具体分四个阶段进行：

（一）方案编制：在深入调研的基础上，按照有关文件要求收集整理基础资料，并结合工作实际，制定开展农机购置补贴廉政风险防控机制建设的具体实施方案，及时报同级纪检监察机关和市局备案。

（二）风险排查：按照省、市、县三级分步骤梯次推进的原则，对照层层签订的《农机购置补贴项目责任书》中明确的职责和工作内容，全面查找存在或潜在的廉政风险点，分析风险内容和表现形式，评定风险等级。根据风险发生可能造成的危害程度以及机率大小，将风险等级划分为三个等级。一级风险是可能造成严重损害后果或者发生机率高的风险，如行贿受贿以及套（骗）取国家补贴资金等严重违规违纪行为等；二级风险是可能造成较为严重损害或发生机率较高的风险，如未按要求确定补贴对象、机具核查工作不到位等问题；三级风险是可能造成一般损害后果或发生机率较低的风险，如政策宣传不到位、信息公开不及时等问题。各县（区）要对照岗位职责，从工作流程或权力运行过程入手，通过自我查找，邀请纪检监察部门参与等方式，对应查找每个权力行使环节存在的风险点，切实做到全覆盖、不漏项。同时突出重点，特别围绕一级风险点进行重点查找和分析。

（三）完善防控措施：根据确定的廉政风险，制定相应的防控措施。在确定的廉政风险中，属于工作职责不明确的，要认真研究，科学确定职责分工；属于权力过于集中的，要在相关岗位之间进行合理分解和科学配置，建立有效制衡机制；属于权力自由裁量权过大的，要细化裁量标准，实现有效分解和控制；属于工作流程界定不清晰的，要重新绘制流程图，规范行政程序；属于制度缺失或不完善的，要建立健全相关制度；属于传统手段难以有效监控的，要积极采用现代科技和管理手段加以监控和防范。在风险排查和完善防控措施的基础上，形成本单位责任岗位廉政风险防控措施，及时上报市局备案。

（四）考核评估：对推进农机购置补贴廉政风险防控机制建设工作情况进行认真总结，并形成专项工作报告，及时报送市局。每年11月中旬前将专项工作报告报送市局。

四、建立长效机制

探索建立廉政风险防控机制建设的长效机制，逐步健全风险预警、纠错整改、内外监督、考核评价和责任追究机制，形成一整套行之有效的廉政风险防控制度体系，促进廉政风险防控机制建设的常态化。要注重廉政风险的动态化管理，及时调整廉政风险内容和完善防控措施。市局将加强推进廉政风险防控机制建设情况的监督检查，通过自查与市局重点检查相结合，廉政风险防控机制建设检查与党风廉政建设责任制、惩治和预防腐败体系建设检查相结合，把推进农机购置补贴项目廉政风险防控机制建设作为项目实施绩效考核评估的重要内容；建立并完善群众信访处理制度，以群众反映的焦点问题为突破口，严肃处理项目实施中存在的违纪违规行为，增强干部队伍防腐拒变意识和纪律意识。

五、有关要求

全区农机购置补贴项目廉政风险防控机制建设工作，在局廉政风险防范管理工作领导小组的领导下进行。按照党风廉政建设责任制的要求，将行政权力运行监控机制建设摆上重要议事日程，与农机购置补贴具体业务工作有机结合，及时研究解决工作推进中存在的问题，切实做到组织健全、措施有力、责任明确、成效显著。进一步加强对国家惠农政策落实情况的监控，防范可能出现的廉政风险，保证政策落实、资金安全，切实维护人民群众利益。

附表：攀枝花市仁和区农机购置补贴廉政风险及防控措施一览表

攀枝花市仁和区农机购置补贴廉政风险及防控措施一览表

| 风险环节 | 风险对象 （单位或人） | 风险表现及等级 | 防控措施 | 责任主体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经办人 | 分管领导 | 单位负责人 |
| 政策的落实环节 | 农机主管部门及承办人 | 表现：政策宣传不到位；违反规定审批；公示工作、机具核实工作不到位；档案管理不完善等。 等级：二级 | 1.加大宣传力度。2.认真学习年度实施方案等相关规定，明确受益对象，严格按照安排，在补贴产品范围内审批。3.按要求对受益对象进行公示，认真核实购机真实性并科学管理农机购置补贴档案资料。 | 农机主管部门承办人 | 农机主管部门分管领导 | 农机主管部门主要领导 |
| 补贴资金的兑付 | 农机主管部门、财政部门及承办人 | 表现：兑付资金不及时，违反规定将不符合要求的兑付材料进行兑付。 等级：一级 | 1.安排足够的人力、提供必要的工作条件，切实加快兑付资料的审核工作进度。2.加大对相关人员的纪律培训，增强经办人员的责任意识、纪律意识。 | 农机主管部门、财政部门承办人 | 农机主管部门、财政部门分管领导 | 农机主管部门、财政部门主要领导 |
| 监督管理 | 农机主管部门、财政部门及承办人 | 表现：对执行政策和落实纪律要求监督不够，监管重点不明确。 等级：三级 | 1.使用农机购置补贴系统，实现随机抽查各地实施情况，确保购机真实性、合规性。2.定期开展自查和在实施关键阶段开展重点督导检查。3.对不严格执行“三个严禁、四个禁止、五项制度、八个不得”规定的和违规违纪操作的地区，在行业内给予通报，并抄送纪检监察部门，涉嫌犯罪的移送司法机关处理；对参与违规违纪操作的企业，取消补贴资格。4.督促各地加大农机购置补贴政策信息公开力度，主动接受社会监督。 | 农机主管部门、财政部门承办人 | 农机主管部门分管领导 | 农机主管部门、财政部门主要领导 |
| 投诉举报监管 | 农机主管部门 | 表现：对各类反映问题的信访事项和投诉举报处理不及时，调查不彻底；对问题地区或责任人没有处理。 等级：二级 | 1.公布补贴咨询投诉热线电话，随时受理各地投诉举报； 2.指派专人负责投诉举报的整理、登记，实行首问负责制，专本记录，及时调查处理。 3.对于经核查确有问题的，按有关规定严厉查处，决不姑息。 | 农机主管部门 | 农机主管部门分管领导 | 农机主管部门主要领导 |