关于印发《安居区2017年新型服务组织农作物秸秆禁烧、秸秆粉碎还田机械作业补贴项目实施方案》的

通  知

各乡镇农业服务中心、农业局、财政局各相关股室：

为进一步贯彻落实遂宁市财政局、农业局《关于下达2017年市级财政农作物秸秆禁烧农机购置及农事服务超市补助资金的通知》（遂财农[2017]87号）文件精神要求，加快推进农业机械化发展工作，安居区农业局、财政局共同制定了《安居区2017年新型服务组织农作物秸秆禁烧、秸秆粉碎还田机械作业补贴项目实施方案》，现印发你们，请认真遵照执行。

遂宁市安居区财政局             遂宁市安居区农业局

二0一七年十月十日

安居区2017年新型服务组织农作物秸秆禁烧、秸秆粉碎还田机械作业补贴项目

实 施 方 案

根据遂财农[2017]87号文件精神，市财政下达给我区新型服务组织农作物秸秆禁烧、秸秆粉碎还田机械作业补贴36万元。按照遂宁市人民政府办《关于农作物秸秆禁烧和综合利用工作意见（遂府函[2015]203号）和遂宁市农业局《关于市级农作物秸秆禁烧农机购置及作业补助资金项目实施指导意见》（遂农函[2016]173号）的文件规定，为做好我区秸秆机械化还田工作，根据我区实际，制定2017年秸秆还田作业补贴实施方案如下：

一、总体目标

通过项目实施，着力解决农作物秸秆焚烧，大力支持新型农机服务组织（含农事服务超市、农机专业合作社）积极参与农作物秸秆禁烧行动，实施专业化、标准化的秸秆还田作业，促进我村环境改善、农业增产和农民持续增收。

二、补贴标准

项目资金由市、县（区）给于一次性农机作业补贴，秸秆还田作业按每亩20元的标准进行财政补助。项目采取农机服务组织按条件申报，符合条件农机服务组织按服务能力大小给予秸秆还田作业补贴。

三、申报条件

申请新型农机服务组织农作物秸秆禁烧、秸秆还田机械作业补贴的服务组织必须达到以下条件：

1、依法登记，运行有效。经工商注册登记，领取《农民专业合作社法人营业执照》，组织机构代码证、税务登记证齐全，有独立的银行账号。入社成员原则上不少于30个；建立了社员台账的，年均农机机械化还田服务面积达到2000亩以上。

2、遵纪守法，诚信经营。在全国企业信用信息公示系统中，未列入经营异常名录；社会声誉良好，履行农机作业服务合同，未发生过重大经济纠纷和服务质量投诉等情况；农机上牌率、检验率、驾驶人员持证率在本地处于领先水平，没有发生过较大生产安全事故。

3、经营管理

实行独立的财务管理和经营成本核算，产权关系明晰，设立成员账户，财务核算规范。日常生产经营活动记载清晰、准确。

4、服务能力较强

拥有农机原值50万元以上，具有2000亩秸秆还田能力以上的农业机械。秸秆还田机械提供服务组织购机发票。

四、作业区域及作业类别

1、作业区域：遂宁市安居区辖区范围内适合秸秆还田作业的区域。

2、作业类别

采用机械秸秆粉碎还田；

采用机械秸秆铡碎还田；

采用秸秆还田机械深埋还田；

五、项目补贴资金兑付程序

1、农机服务组织按条件申报，递交申请。

2、主管部门对农机服务组织递交的申请资料进行资格审核。

3、对符合补贴资格的农机服务组织的秸秆还田作业量进行验收。一是被验收的农机服务组织应当准备和提供秸秆还田作业量，具有被服务对象的农户签字、当地村委会认可并签字盖章、当地乡镇政府部门证明签章的作业证明。二是由区农业、财政部门到现场核定其秸秆还田作业量。

4、通过验收和核定秸秆还田作业量后，补贴资金由区农业局拨付给相关农机服务组织。

六、项目实施进度

2017年10月15日前，由区农业局发布新型农机服务组织农作物秸秆禁烧、秸秆还田机械作业补贴的公告。

2017年10月22日前，由区农业局收集新型农机服务组织农作物秸秆禁烧、秸秆还田机械作业补贴申请及相关材料。

2017年10月25日前，由区项目实施领导组将组织有关人员对项目进行检查验收。

2017年10月30日前，验收合格后足额兑付补贴资金，并进行项目工作总结和绩效考评。

七、保障措施

（一）加强领导成立组织机构

安居区农业局成立以农业局局长米光华为组长，副局长陈文斌、纪检组长唐志恒为副组长，农机推广站、局财务室、办公室、监察股等负责人为成员的2017年市级农作物秸秆还田项目领导小组。下设办公室于区农机推广站，具体负责项目的日常工作。落实作业任务、组织农机专业合作社进行作业和面积核实工作，项目实施方案由办公室统一制定。

（二）项目工作检查验收组

由区农业局纪检、监察室、财务室、办公室、农机推广部门相关人员组成。验收组深入农机服务组织，通过“查、看、听”，核实服务组织机构、运行情况、秸秆还田机具、社员、作业能力、作业量等情况是否属实，并做好收集相关资料依据。

（三）严格资金管理

补贴资金要直接支付给承担作业的农机专业合作社，不得由他人代领，不得抵扣任何费用，并保证及时、足额发放到位。对虚报、重报新型农机服务组织农作物秸秆禁烧、秸秆还田机械作业补贴资金的一律取消补贴资格。

- 认真监督检查

- 项目实施过程中，区农业局要严格依照市项目领导组批复的《安居区2017年新型服务组织农作物秸秆禁烧、秸秆粉碎还田机械作业补贴项目实施方案》，重点在项目准备阶段进行督查核实。督查中发现的问题要及时向县项目实施领导组提交书面限期整改意见。

- 七、项目绩效考核

- 项目实施结束后，区农业局要组织自查，写出工作总结并写出书面报告，报市农业局主管部门。

遂宁市安居区财政局               遂宁市安居区农业局

二0一七年十月十日