文件

达州市达川区农业局

达州市达川区财政局

达川农发〔2018〕169号

达州市达川区农业局  达州市达川区财政局

关于印发《农机购置补贴专项清理工作方案》的

通        知

各乡、镇（街道）农技站、财政所，区农机推广站：

为深化惠民惠农财政补贴资金‘一卡通’管理问题专项治理成果，根据四川省农业厅 四川省财政厅《关于印发<农机购置补贴专项清理工作方案>通知》（川农业〔2018〕117号）文件精神，结合全区实际，区农业局、区财政局制定了《农机购置补贴专项清理工作方案》，现予印发，请遵照执行。

达州市达川区农业局   达州市达川区财政局

2018年11月5日

农机购置补贴专项清理工作方案

为深化惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理成果，切实解决群众身边的腐败问题，根据四川省农业厅 四川省财政厅《关于印发<农机购置补贴专项清理工作方案>的通知》（川农业〔2018〕117号）文件精神，决定在全区开展农机购置补贴专项清理工作，特制定农机购置补贴专项清理工作方案。

一、工作目标

针对农机购置补贴政策实施中可能出现的虚假冒领、骗补套补、拖延发放等问题，在全区范围内开展为期2个月的专项清理工作，全面清查农机购置补贴政策执行情况、资金管理使用情况等，推进农机购置补贴政策规范实施，确保补贴资金及时、足额发放到群众手中。

二、清理范围

2017年1月至2018年9月底。发现存在问题的地方要追溯至以前年度。

三、清理内容

（一）补贴政策。全面梳理农机购置补贴实施指导意见或方案，是否严格贯彻农业部、财政部及省、市相关规定，包括补贴对象、补贴机具种类范围、补贴标准是否按规定制订，补贴办理流程、补贴资金兑付期限、补贴对象购置补贴上限是否予以明确等。

（二）制度建设。农机购置补贴制度是否建立健全，包括各项内部控制、监督检查、违规处理、补贴机具核验、资金审批等管理制度是否建立健全，是否严格按制度执行。

（三）政策执行。全面清理农机购置补贴政策是否执行到位，政策宣传、信息公开是否有效、及时，监督检查、政策培训、廉政教育等工作是否开展，投诉处理和违规查处是否落实等。

（四）全面核查。全面核查群众应享受补贴资金到人到户等情况，对单台享受补贴资金2000元以上的购机户没有实地核查的，由区农机推广站牵头逐户核查购机真实性，重点关注是否真正购买了农机，是否存在虚报冒领、套取骗补、违规享受补贴，以及补贴资金是否及时、足额发放等问题。

（五）补贴程序。检查补贴申报是否按规定进行审核录入，补贴对象资格审核、补贴资金审批和兑付是否按制度实施，公示公告是否落实到位，是否存在审核及发放补贴中优亲厚友、吃拿卡要、滥用职权、以权谋私、索贿受贿等问题。

（六）违规违纪。全面核实补贴资金是否违规统筹、整合，重点关注是否存在贪污侵占、截留挪用、私存私放等违纪违规问题。

四、时间安排

（一）乡镇自查（本方案下发之日起至11月20日）。各乡镇(街道）农技站、财政所要按照专项清理工作方案的要求，认真开展自查自纠。对自查中发现的问题，必须立即整改，清退、追缴补贴资金。

（二）区级督查（11月10日—20日）。区级督查要与乡镇（街道）自查同步进行。区农业局、区财政局抽调工作人员，分组分片对乡镇（街道）自查情况进行督查和指导。对各地自查中发现的问题，要督促整改，及时处理违规农机产销企业。同时，由区农机推广站牵头，对单台享受补贴资金2000元以上的购机户没有实地核查的，要逐户核查。

（三）工作总结（11月21日—25日）。各乡镇（街道）按要求做好自查工作总结，挖掘典型案例，自查结束后，于11月23日前将自查工作报告及附表、典型案例报送区农机推广站。区农机推广站于11月25日前做好全区的自查总结，并报送市农业局、财政局。

（四）迎接检查（11月26日—12月31日）。做好迎检准备，接受省、市的检查。

五、工作要求

（一）强化组织领导。区农业、财政部门要高度重视专项清理工作，积极向区政府分管领导作好汇报，主动争取各方支持。成立由区政府分管领导任组长，区农业、财政、审计、公安、工商等单位领导为成员的领导小组，切实加强组织领导，精心筹划安排，明确责任分工，细化工作措施，确保问题全面反映、清理到位。领导小组下设办公室在区农业局，由农业局局长兼任办公室主任，农业局分管副局长任办公室副主任，负责专项清理日常工作，根据工作需要召开联席会议，会商对违纪违规行为的处理意见和整改措施。

（二）依纪依法严处。相关单位要积极配合纪委监委、审计、公安等部门对专项清理查出的问题，依纪依法进行严肃处理。加强对专项清理发现问题的汇总、分析与研究，及时报告各类违纪违法案件处理情况。

（三）建立长效机制。区农业、财政部门会同相关职能部门，对专项清理反映出管理中的薄弱环节、关键节点进行全面梳理，进一步健全机制、完善制度，抓好工作落实，防止农机购置补贴违纪违法行为发生。

附表：

- 农机购置补贴专项清理问题统计表

- 农机购置补贴专项清理问题整改完成情况统计表

达州市达川区农业局办公室                              2018年11月6日印